## Sheet1
Django项目开发进度一览表
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26
| 星期一 |  |  |  |  | 星期二 |  |  |  |  | 星期三 |  |  |  |  | 星期四 |  |  |  |  | 星期五
| 分配任务 | 实际完成情况 | 未完成原因 |  |  | 分配任务 | 实际完成情况 | 未完成原因 |  |  | 分配任务 | 实际完成情况 | 未完成原因 |  |  | 分配任务 | 实际完成情况 | 未完成原因 |  |  | 分配任务 | 实际完成情况 | 未完成原因
朱宁宁/组长 | 个人还款信息查询展示，和账户还款功能实现 | 代码完成，调试未完成 | 需要表格信息多，表格不完善 |  |  | 完成功能的调试，实现各个页面跳转 | 已完成
李衍文 | 借款页面和功能实现 | 已完成 |  |  |  | 优化借款功能，实现我要理财功能 | 已完成
赵明朝 | 用户登录、注册、 | 已完成 |  |  |  | 登录、注册、注销优化，首页展示查询功能让实现 | 已完成
黄政源 | 账户充值 | 已完成 |  |  |  | 对账户充值优化，完成资金记录功能 | 已完成